## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários | check
1.0 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto concluído e aprovado | Sim |  | No plano de projeto | [ ] Plano de projeto concluído e aprovado
1.1 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto distribuído conforme definido no plano | Sim |  | No plano de projeto | [ ] Plano de projeto distribuído conforme definido no plano
1.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto | Sim |  | No plano de projeto | [ ] Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto
2.0 Definir o escopo | Definido objetivos do projeto | Sim |  | No plano de projeto | [ ] Definido objetivos do projeto
2.1 Definir o escopo | Definido todas entregas e marcos de forma clara | Sim |  | No plano de projeto | [ ] Definido todas entregas e marcos de forma clara
3.0 Planejar a qualidade | Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e quando serão verificados. | Sim |  | No plano de qualidade | [ ] Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e quando serão verificados.
4.0 Desenvolver o cronograma / 4.1 Determinar o orçamento | Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las | Sim |  | No plano de projeto | [ ] Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las
5.0 Identificar os riscos | Riscos potenciais identificados. | Sim |  | No plano/processo | [ ] Riscos potenciais identificados.
5.1 Realizar a análise qualitativa dos riscos | Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados. | Sim |  | No plano/processo | [ ] Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.
5.2 Realizar testes | Verificação de possíveis inconformidades | Sim |  | Teste realizado no software | [ ] Verificação de possíveis inconformidades
6.0 Gerencia de Configuração | Realizar a configuração e aceitação dos produtos do projeto | Sim |  |  | [ ] Realizar a configuração e aceitação dos produtos do projeto
6.1 Identificar os itens de configuração | Critérios estabelecidos para identificar itens de configuração |  | Não
6.2 Versionamento | Existe versionamento dos itens | Sim
6.3 Controle de mudanças | As mudanças são gerenciadas |  | Não
6.4 Software de versionamento | Foi usado algum software para Gerência da Configuração | Sim |  | Trello